## CAD
1 | 1 | Nome | Sistema de Gerenciamento para Companhia de Água e Esgoto
2 | 2
3 | 3 | Objetivo | Desenvolver uma aplicação em plataforma web e desktop para melhorar o gerenciamento de companhias de saneamento de água e esgoto permitindo atingir seus objetivos nas localidades que operam.
4 | 4
5 | 5 | Duração Estimada (Em semanas) | 14
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
PROJETO
CADASTRO
EQUIPE
CARGOS
SCRUM
RELATÓRIOS
PAINEL DE CONTROLE

## EQU
Nome | E-mail | Github | Telefone | Cargo
Joana D'arc de Paula Barbosa | jdarc304@gmail.com | https://github.com/JoanaBarbosa2016 | 31 9 7178 - 3880 | Desenvolvedor de software 1
Roberto Gomes Pristo | rgpristo@gmail.com |  |  | Desenvolvedor de software 2
Wellington Moreira de Oliveira | wellington.moreira@ifsudestemg.edu.br | https://github.com/wellmor |  | Gerente de Projetos
PROJETO
CADASTRO
EQUIPE
CARGOS
SCRUM
RELATÓRIOS
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## CAR
Cargos
Desenvolvedor de software 1
Desenvolvedor de software 2
Gerente de Projetos
PROJETO
CADASTRO
EQUIPE
CARGOS
SCRUM
RELATÓRIOS
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## SCR
Descrição | Tipo | Pontos | Quantidade de horas previstas | Status | Repositório | Links Extras | Macho
Elaboração de primeira versão do documento de requisitos | Chore | 10 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021 |  | 0
Elaboração do diagrama de caso de uso | Chore | 10 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Elaboração do diagrama de classes de análise | Chore | 10 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Elaboração do dagrama de estado | Chore | 10 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Início da pesquisa sobre potenciais usuários do sistema | Chore | 10 | 10 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Conclusão da pesquisa sobre potenciais usuários do sistema | Chore | 10 | 10 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Correções no Diagrama de caso de uso | Chore | 15 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Correções no Diagrama de classes de análise | Chore | 15 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Correções no Diagrama de estado | Chore | 15 | 30 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Elaboração do diagrama de classes nível de projeto MVC - DAO | Chore | 15 | 40 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Início da elaboração dos diagramas de sequência nível de projeto MVC - DAO cadastrar, alterar e excluir | Chore | 15 | 35 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
Início da elaboração dos diagramas de atividades cadastrar, alterar e excluir | Chore | 15 | 80 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
implementação da gerência de configuração do sistema utilizando GIT e GitHub. | Chore | 15 | 80 | feito | https://github.com/JoanaBarbosa2016/Modelagem_De_software_2021
BACKLOG
CADASTRO
SPRINT
SCRUM
RELATÓRIOS
PAINEL DE CONTROLE

## SPR
Tarefa | Semana | Responsável | Pontos | Quantidade de horas utilizadas | Status
Elaboração de primeira versão do documento de requisitos | 1 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 10 | 30 | Finalizada | 30
Elaboração do diagrama de caso de uso | 1 | Roberto Gomes Pristo | 10 | 30 | Finalizada | 30
Elaboração do diagrama de classes de análise | 2 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 10 | 30 | Finalizada | 30
Elaboração do dagrama de estado | 3 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 10 | 30 | Finalizada | 30
Início da pesquisa sobre potenciais usuários do sistema | 4 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 10 | 10 | Finalizada | 10
Conclusão da pesquisa sobre potenciais usuários do sistema | 4 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 10 | 10 | Finalizada | 10
Correções no Diagrama de caso de uso | 4 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 40 | Finalizada | 30
Correções no Diagrama de classes de análise | 4 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 40 | Finalizada | 30
Correções no Diagrama de estado | 4 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 40 | Finalizada | 30
Elaboração do diagrama de classes nível de projeto MVC - DAO | 5 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 40 | Finalizada | 40
Início da elaboração dos diagramas de sequência nível de projeto MVC - DAO cadastrar, alterar e excluir | 6 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 45 | Finalizada | 35
Início da elaboração dos diagramas de atividades cadastrar, alterar e excluir | 7 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 80 | Finalizada | 80
implementação da gerência de configuração do sistema utilizando GIT e GitHub. | 7 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 15 | 80 | Finalizada | 80
BACKLOG
CADASTRO
SPRINT
SCRUM
RELATÓRIOS
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## REL
Semana | Pontuação total inicial | Pontuação finalizada | Pontuação total restante | Fêmea | Macho
1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 10 | 0
3 | 10 | 10 | 0
4 | 65 | 65 | 0
5 | 15 | 15 | 0
6 | 15 | 15 | 0
7 | 30 | 30 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
PONTOS
CADASTRO
DESEMPENHO INDIVIDUAL
SCRUM
RELATÓRIOS
PAINEL DE CONTROLE

## DEI
Selecione um Funcionário |  | Joana D'arc de Paula Barbosa
Semana | Tarefas alocadas | Tarefas finalizadas | % concluído | Pontuação finalizada | Horas previstas | Horas utilizadas | Diferença
1 | 1 | 1 | 100% | 10 | 30 | 30 | 0
2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 30 | 30 | 0
3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 30 | 30 | 0
4 | 5 | 5 | 100% | 0 | 110 | 140 | -30
5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 40 | 40 | 0
6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 35 | 45 | -10
7 | 2 | 2 | 100% | 0 | 160 | 160 | 0
8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
PONTOS
CADASTRO
DESEMPENHO INDIVIDUAL
SCRUM
RELATÓRIOS
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## DAS
|  | Total de Pontos | [6 empty] | Burn Down Chart - Execução de Pontos Semanal
165
Pontuação Finalizada
165
Pontuação Restante
0
|  | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 165 | 145 | 135 | 125 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 165 | 145 | 135 | 125 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontos Executados | 165 |  | 20 | 10 | 10 | 65 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de Pontos | 165 |  | 20 | 10 | 10 | 65 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BURN DOWN CHART
CADASTRO
PLANEJADO X REALIZADO
SCRUM
RELATÓRIOS
PAINEL DE CONTROLE

## PVR
Quantidade de Tarefas Listadas | No Backlog | Sendo Feitas | Finalizadas
13 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | Horas Planejadas | Horas Utilizadas
|  |  |  | 1 | Joana D'arc de Paula Barbosa | 155 | 465 | 505
Pontuação Finalizada por funcionário |  | Horas Planejadas vs Horas Utilizadas | Tarefas por Status | 1 | Roberto Gomes Pristo | 10
|  |  |  | 1 | Wellington Moreira de Oliveira | 0 | Finalizada | Não Finalizada
[6 empty] | 0 | 13 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BURN DOWN CHART
CADASTRO
PLANEJADO X REALIZADO
SCRUM
RELATÓRIOS
PAINEL DE CONTROLE